## 机构运行保障类
预算13表-3
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市突发地质灾害监测预警系统（一期）工程运行 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市地质矿产勘查院 | 项目申报单位名称 | 北京市地质研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 冒建 | 项目实施责任人联系电话 | 010-51632012
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 475.7552
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 475.7552
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总体 目标 | 1.通过对“北京市突发地质灾害监测预警系统（一期）工程”中密云、房山、门头沟三个区涉及的130处突发地质灾害隐患点开展专业监测，及时掌握地质灾害隐患点现状、发展变化规律和发育程度，为北京市政府、地质灾害防治主管部门及相关区政府部门提供监测数据及预警预报信息，为北京市政府及相关部门开展防灾减灾和决策指挥服务，提高防汛减灾的经济效益和社会效益。 2.通过对“一期”413台（套）专业监测仪器及密云、门头沟监测站的运行维护，确保各专业监测仪器采集的数据实时传输到数据中心，为突发地质灾害的预警预报工作提供数据保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1. 对“北京市突发地质灾害监测预警系统（一期）工程”项目安装的413台（套）野外专业监测仪器进行维护，汛前常规质检一次和汛后常规维护一次，提交汛前、汛后和年度维护报告3份；2.对“一期工程”监测的4处采空塌陷区内已埋设的83处水准标石（其中基准标石4处，监测标石79处）进行四次一等水准测量90.76km；3.对“一期工程”监测的4处崩塌点进行4次三维激光扫描。4.对“一期工程”监测的密云区、房山区、门头沟区共5676km2范围内进行汛前、汛后2次高分光学数据遥感监测；5.对“一期工程”监测的4处采空塌陷区域开展12景InSAR数据解译分析。
|  | 质量指标 | 站点运行故障率≤5%；故障及时处理率100%。
|  | 进度指标 | 5月30日前完成汛前专业监测仪器设施的巡检，6月30日之前完成汛前巡检报告； 10月30日前完成专业监测仪器的汛后巡检，11月30日之前完成汛后巡检报告；12月30日前完成年度运行报告。
|  | 成本指标 | 严格按照预算批复的内容进行列支，严格控制“三公”经费的支出，另外控制会议费、印刷费等不超过2016年的预算批复数，能节俭的资金必须节俭。
|  | 经济效益指标 | 通过实时监测与数据分析，在灾害发生之前及时转移监测区130处隐患点6581名受威胁居民及其财产，有效降低生命财产损失，减少防汛减灾的运行成本，提高防汛减灾的经济效益。突发地质灾害监测预警系统的建设可以为北京城市发展规划、地质灾害防治总体规划和山区规划的实施、新农村的建设、城市生态屏障的保护、减灾防灾提供更为科学的依据，促进经地区济合理科学发展。
|  | 社会效益指标 | 及时为政府及相关部门提供监测成果，实时掌握北京山区突发地质灾害的演化发展过程及趋势，提出科学的减灾防灾，避险转移、应急管理措施，提高地质灾害应急处置能力。
|  | 环境效益指标 | 通过监测与分析，为政府及相关部门提供地质环境现状及发展趋势，为地质环境治理提供科学依据，科学引导地质环境治理与发展，促进环境和谐发展。
|  | 可持续影响指标 | 项目的实施，在提高突发地质灾害监测预警水平，降低突发地质灾害应急管理成本，促进地质环境科学和谐发展等方面具有持续影响。
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标为100%。