## 机构运行保障类
预算13表-5
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市矿山地质环境监测系统运行维护（2021年） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市地质矿产勘查院 | 项目申报单位名称 | 北京市地质工程设计研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 赵云峰 | 项目实施责任人联系电话 | 13693604827
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 1192.0675
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 1192.0675
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 针对北京市生态涵养区矿产资源开发影响区域开展地形地貌景观破坏、地质灾害调查及矿山周边水土环境监测。通过持续性监测区域内矿山地质环境动态变化，分析研究矿山地质环境、水土环境变化过程及未来可能发展趋势，提出监测区域内的环境风险防控建议，为区域内水源地保护、国土空间生态修复工作提供基础数据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 产出数量指标 | 1.维护监测工作：维护监测井102个，监测桩1109个，雨季前后各巡视1次；2.样品采集工作：采集表层土样3380个，剖面取样进尺2000米，采集水样1280件；3.矿山环境遥感解译：4000km2；4.样品测试工作：土样品分析9380件，水样品分析1280件；5.样品存储工作：土壤样品存储9380件；6.采空塌陷监测工作：地表形变监测点61个，微震监测3个；7.工作成果：数据录入1次，形成项目运行监测报告份数1份。
|  | 产出质量指标 | 1.维护工作质量：形成监测井、监测桩巡视记录；2.样品采集工作质量：野外验收合格；3.矿山环境遥感解译：遥感解译报告通过验收；4.样品测试工作质量：测试合格达到100%；5.样品存储工作质量：通过专家验收；6.采空塌陷监测工作质量：地表形变及微震监测报告通过验收；7.工作成果质量：通过专家验收。
|  | 产出进度指标 | 1.维护工作：1-12月；2.样品采集工作：10月份完成；3.遥感解译工作：1-11月完成；4.样品测试工作：4月完成招标工作，11月完成全部样品测试工作。；5.样品存储工作：4-12月份完成；6.采空塌陷监测工作：1-12月份完成；7.成果进度：8月份完成项目中期验收工作，12月份完成项目成果验收工作。
|  | 产出成本指标 | 项目预算控制数：≤1,192.067530万元
|  | 效益指标 | 1.社会效益指标：增强公众环境保护意识，促进经济发展，监测运维成果应用次数2次，完成矿山环境监测系统考察知识科普2次？；2.环境效益指标：保护生态涵养区，促进人体健康及生态平衡，向上级部门提供潜在生态风险评价分区图1份？；3.可持续影响指标：形成长期监测运维平台，持续监测工作区内水土环境重金属含量数据，不断更新完善矿山环境监测数据库，长期为政府部门保护矿山环境决策提供支撑，提供成果简报1份，更新数据库1次。
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标：当地政府、相关委办局及其它应用单位满意；当地村民调查问卷满意度≥90%。