## 机构运行保障类
预算13表-3
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 新兴有机污染测试分析方法验证实验与技术应用 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市地质矿产勘查院 | 项目申报单位名称 | 北京市地质工程设计研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杜朋 | 项目实施责任人联系电话 | 18611535396
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 175.8887
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 175.8887
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过对所选择的新兴有机污染物的样品测试，完成3类新兴有机污染物测试分析方法的验证实验，验证测试方法的测量范围、精密度、准确度，了解主要指标性污染物种类，指导建立快捷的测试分析方法；完成新兴有机污染物磺胺类抗生素的分析检测方法研发。为北京市开展新兴有机污染物的治理提供前瞻测试分析技术，为科学决策、精准治污提供基础性测试技术。提交土壤中四环素类抗生素监测技术规范1份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 产出数量指标 | 1.样品采集工作：采集土壤样品68个，采集水质样品63个；2.样品测试工作：完成3类新兴有机污染物105件样品的验证测试；3.土壤中四环素类抗生素监测技术规范编制：完成监测技术规范编制，提交监测技术规范1份；4.工作成果：提交新兴有机污染测试分析方法验证实验报告1份。
|  | 产出质量指标 | 1.样品采集工作质量：野外验收合格；2.样品测试工作质量：质控样品合格率符合设计指标；3.土壤中四环素类抗生素监测技术规范质量：通过专家论证；4.工作成果质量：通过专家验收。
|  | 产出进度指标 | 1.样品采集工作：4-8月；2.样品测试工作：4-9月；3.土壤中四环素类抗生素监测技术规范编制进度：1-6月完成编制，7-11月完成专家论证；4.工作成果进度：9月份完成野外取样验收；12月份完成项目成果评审验收。
|  | 产出成本指标 | 项目预算控制数≤175.888660万元
|  | 效益指标 | 1.社会效益指标：：为2家以上科研单位提供先进的分析测试方法支持；为土壤调查行业提供了适宜的土壤中四环素类抗生素监测技术规范；2.环境效益指标：：通过方法验证，对复杂殊基质背景中的新兴有机污染物的检测，提交新兴有机污染物快速定性分析方法，推进环境中新兴有机污染物研究；3.可持续影响指标：：提供所选样品区域内新兴有机污染物的含量的范围，推进生态环境工作能力提升。
|  | 满意度指标 | 项目质量检查总评分在90以上；项目各工作开展进度检查达标率90%以上。