## 机构运行保障类
预算13表-2
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市矿产资源国情调查 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市地质矿产勘查院 | 项目申报单位名称 | 北京市地质工程设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 龙承涛 | 项目实施责任人联系电话 | 18500307090
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 166.391
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 166.391
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 涉及查明矿产资源调查及潜在矿产资源评价两项工作。查明矿产资源—通过开展北京市铁、金、铜、铬、铝5种矿产资源的数量、质量、结构和空间分布等基础数据的调查与核实，准确掌握矿产资源本底状况，推动建立矿产资源统一规范的调查监测评价制度，实现矿产资源基础数据信息化管理与共享。潜在矿产资源评价—对铁、金2种矿产资源，结合技术经济、生态环境、产业政策等因素，动态评价已有成果，更新潜在矿产资源数据，优化调整重要找矿远景区。通过开展两项调查评价工作，摸清矿产资源家底，服务北京宏观建设规划。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标－调查矿区数 | 68个
|  | 数量指标－矿区调查报告 | 68份
|  | 数量指标－矿种汇总 | 2份
|  | 数量指标－总汇总 | 1份
|  | 数量指标－专题研究 | 2份
|  | 数量指标－可利用性评价 | 1份
|  | 数量指标－潜在矿产资源评价矿种数 | 2个
|  | 数量指标－国情调查数据库（查明＋潜力） | 2套
|  | 质量指标 | 成果报告合格率100%；数据合格率100%
|  | 时效指标 | 查明矿产资源部分：2020年度7月到12月，完成资料收集，且开始内业整理工作。2021年，4月底前完成35个简单类型矿区（包括大型1个，中型3个，小型31个）的调查；6月底前完成20个复杂类型矿区（包括中型9个，小型11个）的调查工作；8月底前完成相对简单类型矿区（包括大型1个、中型9个、小型3个）的调查工作。这些单矿区的调查涵盖矿区位置校核、压覆调查及重要功能区的复核工作。单矿种汇总、总汇总、专题研究报告及可利用性评价则在8—9月完成。潜在矿产资源评价部分：于2021年开展。资料收集工作主要集中在上半年；内业整理于8月底前完成；资源潜力动态评价与更新为4月—9月；潜力评价报告于7月—9月完成。
|  | 成本指标 | ≤166.391000万元
|  | 经济效益指标 | 本项目不直接产生经济效益。但是，本次国情调查成果，可为矿产资源确权登记、资源资产化提供重要参考；为国家矿产资源规划、北京市产业布局提供重要依据，调查成果可以被企业等利用，间接产生经济效益。
|  | 社会效益指标 | 北京市矿产资源国情调查是全国矿产资源国情调查的组成部分。属公益类项目，直接支撑矿产资源管理，为矿产资源信息化管理提供基础数据。
|  | 环境效益指标 | 项目不涉及工程，不会对环境产生负面影响，但通过项目实施，可以理清矿产资源与各重要功能区的空间关系，为统筹分析矿产资源开发利用与生态环境保护的关系，促进生态文明建设产生巨大的正面环境效应。
|  | 可持续影响指标 | 矿产资源国情调查，一般10年一次。有些成果资料，具有永久影响和利用价值。
|  | 满意度 | 成果经专家评审验收合格，用户满意