## 附1-1 项目申报表
预算13表-5
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市地面沉降监测系统运行（2021年） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市地质矿产勘查院 |  | 项目申报单位名称 | 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 罗勇 |  | 项目实施责任人联系电话 | 51560310
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 1081.4433
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 1081.4433
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总体 目标 | 本项目对全市的地面沉降监测网进行监测，全面掌握北京市地面沉降发育现状和变化趋势，及时提供各沉降中心年沉降速率、沉降区面积、累计沉降量等关键技术指标，为政府防控地面沉降工作提供技术支撑。主要实物工作量： （1）对基岩标、分层标、地下水动态监测井、孔隙水压力监测井进行监测，每5天一次；气象监测，每2天一次； （2）对地面沉降区内监测点进行区域一等水准例行测量； （3）对地面沉降GPS连续站进行例行监测； （4）利用InSAR技术进行地面沉降调查与监测； （5）开展地面沉降专题研究，完成1项专题研究报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 7个监测站内基岩标监测 | 2562
|  |  | 分层标监测 | 18859
|  |  | 地下水监测 | 6771
|  |  | 孔隙水压力监测 | 5856
|  |  | 气象监测 | 730
|  |  | 地面沉降水准测量 | 不少于3500
|  |  | 平原区InSAR成果解译（监测） | 1
|  |  | 地下水动态井洗井 | 18
|  |  | 北京市地面沉降监测站季度报告 | 4
|  |  | 北京市地面沉降监测年度报告 | 1
|  |  | 地面沉降水准测量成果报告 | 1
|  |  | InSAR解译成果报告 | 1
|  |  | 地下水动态井洗井报告 | 1
|  |  | 专题研究报告 | 1
|  | 质量指标 | 地面沉降监测工作符合相关技术要求 | 符合《国家一、二等水准测量规范》GB 12897-2006、《地面沉降调查与监测规范》DZ/T 0283-2015、《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T 18314-2009、《地面沉降干涉雷达数据处理技术规程》DD2014-11规范要求
|  |  | 地下水监测工作符合相关技术要求 | 符合《地下水动态监测规程》DZ/T0133-1994、《地下水监测规范》SL183-2005
|  |  | 野外验收通过率 | 通过专家验收
|  |  | 中期检查合格率 | 通过专家验收
|  |  | 监测井完好率 | ≥95%
|  |  | 研究成果验收通过率 | 通过专家评审
|  | 进度指标 | 地面沉降监测站监测 | 2021年1月—12月
|  |  | GPS连续站监测 | 2021年1月—12月
|  |  | InSAR调查与监测 | 2021年1月—12月
|  |  | 监测井灌油 | 2021年6月—10月
|  |  | 动态监测井洗井 | 2021年6月—10月
|  |  | 一等水准测量 | 2021年7月—10月
|  |  | 第一季度站内监测报告 | 2021年4月1—15日
|  |  | 第二季度站内监测报告 | 2021年7月1—15日
|  |  | 第三季度站内监测报告 | 2021年10月1—15日
|  |  | 第四季度站内监测报告 | 2021年12月31日
|  |  | 成果报告编写及评审 | 2021年12月31日
|  |  | 专题研究报告 | 2021年12月31日
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1081.4433万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 北京市地面沉降监测项目成果有效应用，减少了因地面沉降产生的建筑损坏、管线破损、道路破坏等造成的经济损失，从而保障了人民的生命和财产安全。
|  |  | 环境效益 | 地面沉降监测研究减少地质灾害带来的环境影响，指导人们趋利避害；监测成果还指导了水资源合理开发利用，有助于节水节能政策的制定，取得良好的环境效益
|  |  | 社会效益 | 经济的高速发展，人们在对环境安全方面欲加关注，地面沉降监测与研究工作越加重要，增强了人民应对环境地质问题的信心。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥95%