## 机构运行保障类
预算13表-2
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度北京市地热资源和矿泉水动态监测及设备维护管理 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市地质矿产勘查院 | 项目申报单位名称 | 北京市地质工程勘察院
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 徐巍 | 项目实施责任人联系电话 | 51166244
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 161.336
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 161.336
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021年）：1、继续开展地热动态监测工作，获取宝贵的连续性监测资料，总结地热资源变化的规律，分析存在的问题，提出解决措施及建议，为科学管理和合理开发提供基础依据；2、继续对地热和矿泉水远程监控系统进行跟踪维护，保证系统的正常运行；3、项目从2021年7月6日开始至2021年12月31日结束；4、项目资金总预算161.336000万元。 年度目标：1、2021年下半年继续开展地热动态监测工作，获取宝贵的连续性监测资料，总结地热资源变化的规律，分析存在的问题，提出解决措施及建议，为科学管理和合理开发提供基础依据；2、2021年下半年继续对地热和矿泉水远程监控系统进行跟踪维护，保证系统的正常运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 对全市16眼长期水位监测井进行现场人工水位校正288点次
|  | 数量指标 | 每季度分别在100眼临时监测上测量一轮水位200点次
|  | 数量指标 | 对全市60个长期水质监测井进行取样化验，开展热矿水全分析60件
|  | 数量指标 | 每季度对大约140眼地热开采量进行核查监测280点次
|  | 数量指标 | 对全市37眼回灌井的回灌量、水位、水温实施监测370点次
|  | 数量指标 | 回灌前后在代表性回灌单位取水样15件
|  | 数量指标 | 每季度对270台运行的地热远程计量设备进行一轮巡查，检查设备540点次
|  | 数量指标 | 对全市8眼矿泉水开采量进行核查监测16点次
|  | 数量指标 | 每季度对17台矿泉水远程计量设备进行一轮巡查34点次
|  | 数量指标 | 对发生故障的远程计量设备进行维修，更换配件等160点次
|  | 数量指标 | 对远程监控设备进行拆装、清洗和标定5台
|  | 数量指标 | 对多种用途的地热井采购安装调试地热远程计量设备,进行分类监测10台
|  | 数量指标 | 对远程温度计进行采购安装调试10台
|  | 数量指标 | 对现有远程监控平台进行日常维护1套
|  | 数量指标 | 热矿水全分析75件
|  | 数量指标 | 深井测温 13000m
|  | 数量指标 | 井内回灌装置安装 7次
|  | 质量指标 | 地热和矿泉水开采量监测、地热水位测量、水质监测、温度测量和回灌监测达到《地热资源地质勘查规范》（GB-T-11615-2010）标准
|  | 质量指标 | 站点运行故障率≤10%
|  | 质量指标 | 系统故障修复响应时间≤48小时
|  | 质量指标 | 设备质量符合相关标准及要求
|  | 质量指标 | 监测成果报告符合相关标准及要求
|  | 进度指标 | 项目前期准备和设计2021年7月
|  | 进度指标 | 开展所有野外监测工作2021年7月-12月
|  | 成本指标 | 预算控制数≤161.336万元
|  | 效益指标 | 经济效益指标：开展北京市地热资源和矿泉水动态监测工作，为政府日常管理和决策提供科学依据，实现地热资源可持续开发，作为清洁能源，节能减排，具有可观的经济效益。
|  | 效益指标 | 环境效益指标：开展北京市地热资源和矿泉水动态监测工作，为政府日常管理和决策提供科学依据，实现地热资源可持续开发，作为清洁能源，节能减排，环境效益非常明显。
|  | 效益指标 | 社会效益指标：通过2021年下半年对地热资源和矿泉水进行动态监测，对地热和矿泉水远程监控系统进行跟踪维护，保证系统正常运行，及时掌握全市地热水开采量和回灌量，总结开采和回灌对地热水位、水温和水质带来的变化，为地热和矿泉水日常管理、审批和制定开发保护政策提供科学依据
|  | 效益指标 | 可持续影响指标：地热和矿泉水动态监测和设备维护是一项连续性工作，通过2021年下半年积累长期的数据，开展综合分析和研究，可以预测地热各项指标的发展趋势，一旦发现问题，及时采取措施进行解决，从而实现地热和矿泉水的可持续开发。
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度达到90%以上