## 机构运行保障类
预算13表-4
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市昌平南口示范区地表基质调查与评价研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市地质矿产勘查院 | 项目申报单位名称 | 北京市地质勘察技术院
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘清俊 | 项目实施责任人联系电话 | 010-51632107
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 182.4362
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 182.4362
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总体 目标 | 结合北京城市总体规划，选取北京市长城文化带昌平南口镇作为示范区，开展山水林田湖草为一体的自然资源地表基质调查示范工作，着力打造地质工作支撑服务生态文明建设和自然资源管理的工作模式，为自然资源统一管理、国土空间整体规划和生态环境保护提供详实资料支撑，提升自然资源综合利用和国土空间规划的科学化、体系化、规范化水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 地表基质类型调查、地表覆盖层调查、水文地质调查面积203平方千米，遥感航拍调查120平方千米，采集土壤样品555件，采集岩石样品278件，采集水样品130件，测试土壤元素含量600件，测试岩石元素含量278件，土壤/岩石理化性质分析300件，水质分析130件，岩石薄片鉴定100件，成果报告1份，地表基质调查相关的调查体系或技术指南1套
|  | 质量指标 | 采样和测试符合方案要求；野外验收、成果验收通过专家评审。
|  | 进度指标 | 搜集整理资料，历史数据与土壤样品筛选第1~2个月；开展地表基质调查和地表覆盖层调查工作第3~7个月；采集样品，并及时完成样品分析测试第4~9个月；资料梳理研究，进行室内数据汇总、分析、整理，图件编制，建立数据库，编制技术指南，编写成果报告并提交第3~12个月。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数：182.436200万元
|  | 效益指标 | 经济效益指标：土地功能及其价值得到提升，调查评价技术体系不断完善。社会效益指标：有助于土地资源高效利用，培养专业技术人员10名，示范能力得到提升。环境效益指标：为自然资源统一管理、国土空间整体规划和生态环境保护提供资料支撑，建设资源节约型、环境友好型社会。可持续影响指标：实现土地资源的保护和合理开发利用，合理配置土地资源，保证土地可持续利用。
|  | 服务对象满意度指标 | 国土空间规划、生态环境保护等单位满意度：≥90%